DOKUMEN RUANG LINGKUP PEKERJAAN
(SCOPE OF WORK - SOW)

PENGEMBANGAN WEBSITE COMPANY PROFILE

CV. SEVINE INDONESIA

————————————————————————————————————————————————

• Nama Proyek           : Pengembangan Website Company Profile Resmi

• Entitas Klien         : CV. SEVINE INDONESIA

• Pengembang            : Independent Software Engineer / Web Developer

• Nilai Biaya Kontrak   : Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) All-Inclusive (Website Saja)

• Ketentuan Pembayaran  : Termin I (DP 50% = Rp 1.000.000) & Termin II (Pelunasan 50% = Rp 1.000.000)

• Batasan Layanan       : Website Only (Pengadaan domain & cloud deployment tidak termasuk)

• Waktu Pelaksanaan     : 14 (empat belas) hari kerja

• Masa Garansi          : 30 (tiga puluh) hari kalender gratis pasca serah terima

1. LATAR BELAKANG & TUJUAN PROYEK

CV. SEVINE INDONESIA merupakan perusahaan manufaktur tas, apparel, dan produk gaya hidup terintegrasi yang menaungi 5 brand unggulan (SEVINE, klou, LALUNA INDONESIA, ASSAIF MUSLIM MENSWEAR, dan NABIRA). Dengan fasilitas pabrik mandiri di Kabupaten Ngawi dan sentra bisnis kreatif di Kota Malang, perusahaan membutuhkan kehadiran situs web profil korporat resmi yang berdaya saing tinggi.

Tujuan pengembangan proyek ini adalah:

• Membangun kredibilitas instan dan memvalidasi reputasi industri Sevine di mata calon mitra bisnis korporasi dan reseller nasional.

• Menyajikan portofolio 5 brand dengan segmentasi gaya dan target pasar yang jelas melalui antarmuka interaktif yang mudah dieksplorasi.

• Mendemonstrasikan keunggulan manufaktur in-house, alur kerja 7 tahap terstandarisasi, dan susunan 6 departemen operasional.

• Menyediakan saluran konversi kemitraan cepat yang mengarahkan prospek B2B dan calon reseller langsung ke WhatsApp PIC terkait.

• Mengimplementasikan standar teknis modern: tampilan mobile-friendly, palet estetika doff matte, performa muat ekstra cepat, serta kepatuhan standar SEO.

2. ARSITEKTUR TEKNOLOGI & DESAIN SISTEM

Aplikasi dibangun dengan tumpukan teknologi modern untuk memastikan stabilitas, kecepatan, dan kemudahan pemeliharaan jangka panjang:

| Komponen | Spesifikasi / Tool | Keterangan Fungsi |
| --- | --- | --- |
| Framework Utama | React 18 + TypeScript | Arsitektur komponen modular dan type-safe bebas galat. |
| Bundler & Compiler | Vite 5 | Proses kompilasi cepat dan ukuran berkas build yang sangat ringan. |
| CSS Framework | Tailwind CSS 3.4 | Styling presisi dengan palet khusus doff aesthetic. |
| Tipografi | Plus Jakarta Sans | Font modern geometris yang ramah dibaca kalangan Gen Z & Milenial. |
| Ikonografi | Lucide React | Ikon duo-tone bergaris tipis, fungsional dan proporsional. |
| Optimasi SEO | Semantic HTML5 & JSON-LD | Schema.org terstruktur untuk entitas Organization & LocalBusiness. |

3. RINCIAN MODUL & FITUR APLIKASI (ALL-INCLUSIVE DELIVERABLES)

Seluruh 14 modul berikut dikembangkan secara modular dan terintegrasi penuh ke dalam paket biaya pengerjaan tanpa biaya tersembunyi:

| # | Nama Modul | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Header & Navigasi Terpadu | Sticky header desktop dengan active link highlight, logo monogram Sevine, tombol aksi 'Konsultasi B2B', serta off-canvas drawer navigasi di perangkat mobile. |
| 2 | Hero Section & 3 Metrik Prestasi | Headline representatif, dual tombol CTA ('Ajukan Kemitraan' & 'Jelajahi Brand'), badge legalitas pabrik in-house, serta 3 metrik kunci (7+ Tahun, 30.000+ produk/bulan, 500.000+ pengikut digital). |
| 3 | Profil & Nilai Luhur S.E.V.I.N.E | Narasi profil perusahaan dan kartu penjabaran nilai kerja: Service Excellent (pelayanan prima), Vision Achievement (visi terarah), dan Never Give Up (pantang menyerah). |
| 4 | Visi & 6 Misi Strategis | Penyajian komprehensif visi apparel adaptif dan 6 butir misi strategis ritel, korporasi, distributor nasional, serta pengembangan SDM. |
| 5 | Portofolio 5 Brand & Modal Detail | Filter tab kategori (Semua, Tas, Pakaian, Busana Muslim) menampilkan SEVINE, klou, LALUNA INDONESIA, ASSAIF, dan NABIRA, dilengkapi pop-up bottom sheet / dialog untuk pratinjau karakteristik bahan dan target pasar. |
| 6 | 5 Pilar Keunggulan Kompetitif | Infografis bernomor mencakup tenaga ahli industri, fasilitas produksi mandiri, inovasi tren pasar, transparansi kerja sama, dan ketepatan tenggat waktu. |
| 7 | Alur Kinerja 7 Tahap Manufaktur | Visual timeline alur kerja: Market Analysis -> Concept Planning -> Product Development -> Production -> Evaluation & Revision (QC) -> Product Release -> Delivery. |
| 8 | Struktur 6 Departemen Operasional | Kartu penjelasan divisi kerja: Creative & Marketing, Sales & Partnership, Product Development, Production & QC, Finance & Accounting, serta Human Resources. |
| 9 | Portofolio Produk & Dokumentasi Event | Tab switcher antara Sample Products dan Offline Events (Hello Market Solo #35/#36 & Project X Market), dilengkapi modal zoom penampil foto (Image Lightbox). |
| 10 | Ekosistem Klien & Kemitraan | Logo mitra bisnis terbagi dalam 4 kelompok: Retail & Company, Restaurant & Cafe, Creative Community, dan Beauty & Skincare (Wardah, Emina, Tomoro Coffee). |
| 11 | Testimoni Kepuasan Pelanggan | Ulasan autentik bintang 5 dari pelanggan mengenai kapasitas lega, kerapian jahitan, material kedap air, dan kepuasan pemakaian harian. |
| 12 | Hub Kantor & Formulir Kemitraan Cepat | Informasi lokasi fisik Kantor Pusat (Ngawi) dan Cabang (Malang) terhubung ke Google Maps, serta formulir pengajuan kemitraan yang otomatis menghasilkan template pesan WhatsApp ke PIC. |
| 13 | Floating Action Utilities | Tombol mengambang pemilih jalur cepat WhatsApp PIC (Reseller vs B2B) dan tombol kembali ke atas (Back to Top) otomatis. |
| 14 | Fondasi SEO & Schema.org JSON-LD | Semantic HTML5, metadata OpenGraph/Twitter Card, serta JSON-LD Schema.org untuk pengenalan mesin pencari Google. |

4. NILAI BIAYA PENGEMBANGAN & SKEMA PEMBAYARAN

Berdasarkan kesepakatan final kedua belah pihak, rincian biaya dan skema pembayaran ditetapkan sebagai berikut:

1. Total Nilai Kontrak: Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).

Biaya tersebut bersifat pasti (fixed price) dan mencakup (include) seluruh pengerjaan 14 modul aplikasi web, optimasi responsivitas mobile, penyerahan full source code Git, arsip production build dist, serta masa garansi perbaikan gratis selama 30 hari kalender.

2. Skema Pembayaran 2 Termin:

• Termin I (Uang Muka / DP 50%): Sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dibayarkan oleh Klien pada saat penandatanganan kesepakatan sebelum pengerjaan dimulai.

• Termin II (Pelunasan 50%): Sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dibayarkan oleh Klien setelah pengerjaan selesai, dinyatakan lulus pengujian (UAT), dan seluruh kode sumber diserahterimakan.

5. BATASAN PEKERJAAN (IN-SCOPE VS OUT-OF-SCOPE)

A. Termasuk dalam Pekerjaan (All-Inclusive):

• Seluruh perancangan, koding, dan pengujian 14 Modul sesuai Tabel Bagian 3.

• Optimasi penuh pada seluruh ukuran layar (mobile phone, tablet, dan desktop).

• Penyerahan berkas repositori kode sumber (Git Source Code) dan hasil build siap pasang (dist folder).

• Masa garansi dan pemeliharaan teknis gratis selama 30 hari kalender pasca serah terima.

B. Di Luar Lingkup Dasar (Out-of-Scope / Layanan Tambahan):

• Pengadaan domain dan sewa server/hosting (biaya langganan dibayarkan langsung oleh klien ke penyedia pihak ketiga).

• Jasa konfigurasi domain, cloud server, dan deployment publik dapat dibantu oleh Pengembang sebagai Layanan Tambahan (Add-on Service) dengan kesepakatan terpisah.

• Pembuatan Content Management System (CMS) backend khusus; aplikasi saat ini menggunakan frontend modular berkinerja tinggi yang siap dihubungkan ke CMS di masa mendatang.

• Penyediaan materi foto dan teks baru di luar dokumen profil resmi.

6. TAHAPAN PENGERJAAN & JADWAL KERJA (TIMELINE)

Proyek direncanakan selesai dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja dengan pembagian tahapan sebagai berikut:

| Tahapan | Aktivitas Pekerjaan | Waktu | Deliverable |
| --- | --- | --- | --- |
| Tahap I: Setup & Fondasi | Inisialisasi React TypeScript, styling tema doff, dan perakitan data service. | Hari 1 - 3 | Struktur Project |
| Tahap II: Modul Inti | Pembangunan Hero, Profil S-E-V-I-N-E, Visi Misi, 5 Brand, dan Alur Kinerja. | Hari 4 - 7 | Preview Antarmuka |
| Tahap III: Konversi & SEO | Pembangunan portofolio, grup klien, testimoni, form WhatsApp, dan meta SEO. | Hari 8 - 10 | Versi Lengkap (Beta) |
| Tahap IV: Pengujian (UAT) | Pengujian di smartphone, penyesuaian masukan, dan finalisasi fungsionalitas. | Hari 11 - 13 | Lulus UAT / BAST |
| Tahap V: Serah Terima | Penyerahan repositori Git, arsip production build, dan berkas README. | Hari 14 | Full Source Code |

7. KRITERIA PENERIMAAN (ACCEPTANCE CRITERIA)

Pekerjaan dinyatakan selesai dan dapat diserahterimakan apabila memenuhi parameter berikut:

• Seluruh fungsionalitas tombol, filter portofolio, modal bottom sheet brand, dan generator form WhatsApp berjalan sempurna tanpa eror.

• Tampilan rapi dan responsif pada perangkat smartphone (375px - 414px), tablet (768px), dan monitor desktop (1280px+).

• Palet visual selaras dengan konsep Doff Aesthetic dan tipografi Plus Jakarta Sans terbaca jelas.

• Kompilasi kode lolos uji kompilasi produksi (tsc && vite build) dengan hasil 0 linting dan zero error.

LEMBAR PERSETUJUAN RUANG LINGKUP PEKERJAAN

| Disetujui oleh Klien: CV. SEVINE INDONESIA (Tanda Tangan & Stempel) [Nama Penanggung Jawab / Direktur] Jabatan: [Pimpinan / Direktur] | Diajukan oleh Pengembang: INDEPENDENT DEVELOPER (Tanda Tangan) [Nama Lengkap Pengembang] Independent Software Engineer |
| --- | --- |